## Tổng quan
Đề tài: Kho dữ liệu khí tượng đa nguồn – dự báo khả năng mưa miền Bắc
Bảng tổng hợp tiến độ nhóm 3 người (tự cập nhật từ sheet "Theo dõi công việc")
| Mã | Họ tên (điền) | Vai trò | Số việc | Hoàn thành | Đang làm | Bị chặn | Quá hạn | % tiến độ
| N1 | Người 1 | Data Engineer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| N2 | Người 2 | DW & BI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| N3 | Người 3 | Data Mining | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Cả nhóm | Cả nhóm | Việc chung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tổng |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Ngày bắt đầu tuần 1 (thứ Hai): |  |  | 2026-10-12 | Giả định: thứ Hai tuần sau. Sửa ô này theo lịch học thực tế, mọi ngày bắt đầu/hạn chót sẽ tự đổi.
Tiến độ theo tuần
| Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Việc hết hạn trong tuần | Đã hoàn thành | % hoàn thành
| 1 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 7 | 0 | 0%
| 2 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0 | 0 | -
| 3 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 8 | 0 | 0%
| 4 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 | 0 | -
| 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 8 | 0 | 0%
| 6 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 0 | 0 | -
| 7 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 7 | 0 | 0%
| 8 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 3 | 0 | 0%
| 9 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 3 | 0 | 0%
| 10 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 | 0 | 0%
Hướng dẫn
| Ô nền vàng | là ô cần điền/cập nhật: họ tên thành viên, ngày bắt đầu tuần 1, trạng thái, % hoàn thành, ghi chú.
| Ô nền trắng | là công thức tự tính, không cần sửa.
| Trạng thái | chọn từ danh sách: Chưa bắt đầu / Đang làm / Hoàn thành / Bị chặn. Khi chọn Hoàn thành, đặt % = 100%.
| Mã phụ trách | N1, N2, N3 hoặc Cả nhóm; tên người tự hiện theo bảng thành viên ở trên.
| Quá hạn | là việc có hạn chót trước hôm nay mà chưa Hoàn thành (dòng tô đỏ nhạt).
| Thêm việc | điền tiếp ở cuối sheet Theo dõi công việc (tối đa dòng 200), copy công thức cột H, K, L từ dòng trên.
Formulas:
Quá hạn = COUNTIFS('Theo dõi công việc'!$G5:G200,[Mã],'Theo dõi công việc'!$L5:L200,"<"&TODAY(),'Theo dõi công việc'!$M5:M200,"<>Hoàn thành")
Họ tên (điền) = E11+([Mã]-1)*7
Vai trò = [Họ tên (điền)]+4

## Theo dõi công việc
Theo dõi công việc
Ô nền vàng: cập nhật trạng thái, % hoàn thành và ghi chú. Ngày tự tính từ 'Tổng quan'!E11.
ID | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | Giai đoạn | Hạng mục | Công việc | Mã phụ trách | Người phụ trách | Hỗ trợ | Đầu ra | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % hoàn thành | Ghi chú
1 | 1 | 1 | Tuần 1 | Hạ tầng | Dựng Docker Compose (MinIO, Airflow, PostgreSQL), tạo repo Git | N1 | Người 1 |  | docker-compose.yml chạy được trên máy cả nhóm | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Đang làm | 8000% | Compose/Dockerfile build OK; MinIO+Postgres đã chạy. Chưa kiểm chứng webserver/scheduler end-to-end (21/10)
2 | 1 | 1 | Tuần 1 | Data Lake | Tạo bucket bronze / silver / gold trên MinIO, quy ước đặt tên file | N1 | Người 1 |  | 3 bucket + quy ước thư mục | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Đang làm | 9000% | Đã có 3 bucket và key đúng quy ước. Còn thiếu: Bronze chưa giữ nguyên payload gốc (_pipeline_metadata)
3 | 1 | 1 | Tuần 1 | Data Warehouse | Phác thảo Star Schema: Fact, Dim, grain | N2 | Người 2 | N3 | Sơ đồ Star Schema bản nháp | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Đang làm | 8000% | DDL + sơ đồ star schema (outputs/dfd-weather-20261013). Còn mở: cơ sở lịch, nhiều trạm, prediction
4 | 1 | 1 | Tuần 1 | Nguồn dữ liệu | Tải GeoJSON địa giới Việt Nam (ranh giới sau sáp nhập 1/7/2025) | N2 | Người 2 |  | File GeoJSON trong Bronze | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
5 | 1 | 1 | Tuần 1 | Nguồn dữ liệu | Đăng ký Copernicus CDS, gửi yêu cầu tải ERA5 (vùng miền Bắc, chỉ các biến cần dùng) | N3 | Người 3 |  | Yêu cầu tải đã vào hàng đợi | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Chưa bắt đầu | 0%
6 | 1 | 1 | Tuần 1 | Thống nhất | Chốt schema chuẩn tầng Silver: tên cột, đơn vị, timestamp UTC | Cả nhóm | Cả nhóm |  | File hợp đồng dữ liệu trong repo | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Hoàn thành | 10000% | Hoàn thành 21/10: data-contract.md v0.2 (cột/đơn vị/UTC/pressure_type/xử lý trùng/chọn trạm/báo cáo độ phủ). Nhóm xác nhận (qua N1/N2). Còn để mở có ghi rõ: ngưỡng độ phủ tối thiểu
7 | 1 | 1 | Tuần 1 | Thống nhất | Chốt định nghĩa nhãn RainNext24h: nguồn ưu tiên, ngưỡng mm | Cả nhóm | Cả nhóm |  | Định nghĩa nhãn ghi trong repo | 2026-10-12 | 2026-10-16 | Hoàn thành | 10000% | Hoàn thành 21/10: rain-label.md v0.2: ngưỡng 1 mm (Yes 50,5% trên 2016–2025), nguồn Open-Meteo, cửa sổ (t,t+24h] đã kiểm chứng, thiếu giờ thì bỏ nhãn. Nhóm xác nhận (qua N1/N2). Còn để mở có ghi rõ: fallback ERA5
8 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | Nguồn dữ liệu | Thu thập Open-Meteo (REST API, JSON) → Bronze | N1 | Người 1 |  | Dữ liệu 10 năm × 8 địa điểm | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Đang làm | 8000% | 21/10: chạy lại trên máy N1/N2: 80/80 file Bronze (8 điểm × 2016–2025), 0 lỗi, 326 s. Còn lệch: Bronze chưa giữ nguyên payload gốc, thiếu manifest
9 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | Nguồn dữ liệu | Thu thập Meteostat / NOAA (CSV/Text) → Bronze | N1 | Người 1 |  | Dữ liệu trạm thô | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Đang làm | 9500% | 21/10: Meteostat chỉ giữ quan trắc thật (HAN). NOAA GHCNh mưa 24h cho 5 điểm (HPH, TNG, LCA, HAN≈Hà Đông, NBI≈Nam Định) 2016–2025: 17.866 ngày, độ phủ 95,9–99,2%, bảng fact_station_daily_rain + view so sánh với Open-Meteo. Chờ nhóm duyệt quy tắc cực trị 300 mm
10 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | ETL – Silver | Làm sạch Open-Meteo và Meteostat → Silver: đơn vị, UTC, trùng lặp, giá trị thiếu | N1 | Người 1 |  | Bảng Silver theo schema chuẩn | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Đang làm | 9000% | 21/10: Silver chạy lại: Open-Meteo 701.376 dòng; Meteostat 87.485 dòng sau khi loại 436.502 giá trị mô hình và 43.575 dòng không có quan trắc; 60 file Silver cũ đã xóa; 0 xung đột, 0 lỗi
11 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | Data Warehouse | DimLocation (tỉnh cũ + tỉnh mới), DimStation, gán trạm theo khoảng cách bằng GeoPandas | N2 | Người 2 |  | Bảng DimLocation, DimStation | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Đang làm | 6000% | 21/10: mã/tọa độ trạm đã xác minh (Meteostat + NOAA ISD), dim_station seed lại 11 trạm. Hợp lệ: HAN 48820, HPH 48826, TNG 48831, LCA 48803. Ánh xạ tỉnh cũ-mới chưa làm
12 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | Data Warehouse | DimDate, DimTime, DimSource | N2 | Người 2 |  | Các bảng Dim thời gian và nguồn | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Đang làm | 9000% | dim_date 4.018 ngày, seed chạy lại ổn; cơ sở lịch UTC+7 cần cả nhóm xác nhận
13 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | Data Warehouse | Viết DDL PostgreSQL cho toàn bộ Star Schema | N2 | Người 2 |  | Script DDL | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Đang làm | 8000% | DDL chạy được trên Postgres; chưa có migration cho DB đã tồn tại
14 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | Nguồn dữ liệu | Đọc ERA5 NetCDF bằng xarray → Bronze | N3 | Người 3 |  | File NetCDF trong Bronze | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
15 | 2 | 3 | Tuần 2–3 | ETL – Silver | ERA5 → Silver: đổi đơn vị (K, m, Pa), tính gió từ u/v, khử cộng dồn mưa, lấy ô lưới gần nhất | N3 | Người 3 |  | Bảng Silver ERA5 theo schema chuẩn | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Chưa bắt đầu | 0%
16 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | ETL – Gold | Gộp Silver → Gold, pivot các nguồn cho ML | N1 | Người 1 |  | Bảng Gold thống nhất | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 8000% | 21/10: Gold 2016–2025 nạp lại trên máy N1/N2: 832.436 dòng, 120 tháng, 0 lỗi, 233 s. Chưa tách bảng pivot cho ML
17 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | Orchestration | DAG Airflow chạy trọn luồng Bronze → Silver → Gold → DW | N1 | Người 1 | N2 | DAG chạy thành công | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | 0%
18 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | Data Warehouse | Nạp FactWeatherObservation với khóa thay thế | N2 | Người 2 |  | Kho dữ liệu đủ 10 năm | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 9500% | 21/10: DW sạch: 788.861 dòng (Open-Meteo 701.376 + Meteostat HAN 87.485), 0 trùng khóa; rút dòng sai đã kiểm chứng trên dữ liệu thật; chạy lại 2024 không đổi số liệu. Lần nạp cuối chậm (3.493 s, máy có thể đã ngủ). Bản 994.145 dòng trên máy bacnx đã lỗi thời
19 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | OLAP | Viết view OLAP: roll-up ngày/tháng/năm, theo tỉnh, theo nguồn | N2 | Người 2 |  | Các view SQL | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 9000% | 21/10: sql/02_olap_views.sql (6 view giờ/ngày/tháng/năm/độ phủ), ngày mưa ≥1 mm, ngày nóng ≥35 °C; đối soát giờ→ngày→tháng→năm khớp 0 chênh trên 788.861 dòng; 3 test tích hợp. Chưa dùng trong Power BI
20 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | BI | Dashboard Power BI bản 1 | N2 | Người 2 |  | File .pbix bản 1 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 3000% | 21/10: có hướng dẫn dựng (docs/powerbi-dashboard-v1.md): mô hình, DAX, 5 trang, bảng số đối chiếu. Chưa có file .pbix (cần máy Windows), chưa kiểm tra trong Power BI
21 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | Khai phá dữ liệu | EDA: phân bố mưa theo mùa, tương quan các biến | N3 | Người 3 |  | Notebook EDA | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 9000% | 21/10: notebooks/eda_rain_next24h.ipynb (chạy trên dữ liệu thật, chỉ dùng tập train để chọn biến): mùa vụ mạnh (T8 78%, T12 26%), giờ trong ngày gần như không ảnh hưởng, biến tách tốt nhất: điểm sương, mưa 24h trước, độ ẩm, áp suất. Logic trong scripts/rain_eda.py có test. Do N1/N2 làm thay N3
22 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | Khai phá dữ liệu | Tạo nhãn RainNext24h | N3 | Người 3 |  | Cột nhãn trong tập huấn luyện | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 9500% | 21/10: gold/ml_labels/rain_next24h_labels_v1.parquet + manifest: 700.800 nhãn dùng được (train 560.832 / val 70.080 / test 69.888; Yes 50,9% / 49,4% / 49,0%), 576 mẫu loại ở ranh giới. Test t/t+1/t+24/t+25, thiếu giờ, ranh giới. Do N1/N2 làm thay N3
23 | 4 | 5 | Tuần 4–5 | Khai phá dữ liệu | Xây đặc trưng: độ trễ, trung bình trượt, biến thiên áp suất 3h/24h, giờ/tháng | N3 | Người 3 |  | Bộ đặc trưng, không rò rỉ dữ liệu | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Đang làm | 9000% | 21/10: gold/ml_features/cart_rain_{train_2016_2023,val_2024,test_2025}_v1.parquet + manifest: 22 đặc trưng chỉ từ Open-Meteo (giá trị tại t, trễ 3/6h, mưa 3/6/12/24h trước, TB 6h, biến thiên áp suất 3h/24h, giờ/tháng địa phương). 700.800 dòng = đúng số nhãn dùng được; thiếu giá trị chỉ ở 24 giờ đầu 2016 (192 dòng). Test chống rò rỉ, thiếu giờ, không lẫn vị trí. Do N1/N2 làm thay N3
24 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | Chất lượng dữ liệu | Bước kiểm tra trong Airflow: đếm dòng, % thiếu, khoảng giá trị hợp lệ | N1 | Người 1 |  | Task kiểm tra trong DAG | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | 0%
25 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | Orchestration | DAG cập nhật tăng dần (incremental) | N1 | Người 1 |  | DAG chạy theo lịch | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | 0%
26 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | Data Warehouse | Index và tối ưu truy vấn DW | N1 | Người 1 | N2 | Thời gian truy vấn dashboard chấp nhận được | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | 0%
27 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | BI | Dashboard đầy đủ: bản đồ, so sánh khu vực và nguồn, Roll-up / Drill-down / Slice / Dice | N2 | Người 2 |  | Dashboard hoàn chỉnh | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | 0%
28 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | Khai phá dữ liệu | Huấn luyện CART, tinh chỉnh max_depth, ccp_alpha, class_weight trên tập 2024 | N3 | Người 3 |  | Mô hình tốt nhất trên validation | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Đang làm | 9000% | 21/10: gold/ml_models/cart_rain_next24h_v1 (model.joblib + report.json). Lưới 120 cấu hình fit trên train 2016-2023, chọn trên validation 2024 theo F1: max_depth=8, min_samples_leaf=50, class_weight=balanced, ccp_alpha=1e-4, 88 lá, ngưỡng xác suất 0,40. Validation: Precision 0,752 / Recall 0,822 / F1 0,786 (mốc dự báo theo hiện trạng F1 0,753). Chưa đọc tập test. Do N1/N2 làm thay N3
29 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | Đánh giá mô hình | Kiểm tra trên tập 2025: confusion matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1; chỉnh ngưỡng xác suất | N3 | Người 3 |  | Bảng chỉ số đánh giá | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Đang làm | 9000% | 21/10: đánh giá 1 lần trên test 2025 với model + ngưỡng 0,40 đã chốt từ validation (không chỉnh ngưỡng bằng test). 69.888/69.888 mẫu. TP 27.254 / FP 8.782 / TN 26.840 / FN 7.012; Accuracy 0,774, Precision 0,756, Recall 0,795, F1 0,775 (dự báo theo hiện trạng F1 0,726). Mùa mưa F1 0,835, mùa khô 0,621. gold/ml_models/cart_rain_next24h_v1/test_evaluation.json. Do N1/N2 làm thay N3
30 | 6 | 7 | Tuần 6–7 | Khai phá dữ liệu | Vẽ và diễn giải cây quyết định, trích luật phân loại | N3 | Người 3 |  | Hình cây + luật | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | 0%
31 | 8 | 8 | Tuần 8 | Tích hợp ML | Thiết kế FactWeatherPrediction, DimModel; ghi kết quả dự báo vào DW | N3 | Người 3 | N2 | Bảng dự báo có dữ liệu | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0%
32 | 8 | 8 | Tuần 8 | Orchestration | DAG chấm điểm dự báo | N1 | Người 1 | N3 | DAG dự báo chạy được | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0%
33 | 8 | 8 | Tuần 8 | BI | Trang dashboard dự báo so với thực tế | N2 | Người 2 | N3 | Trang dự báo trong Power BI | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu | 0%
34 | 9 | 9 | Tuần 9 | Kiểm thử | Chạy lại toàn bộ pipeline trên máy sạch, sửa lỗi | N1 | Người 1 |  | Pipeline chạy từ đầu đến cuối | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Chưa bắt đầu | 0%
35 | 9 | 9 | Tuần 9 | Kiểm thử | Đối chiếu số liệu dashboard với truy vấn SQL | N2 | Người 2 |  | Biên bản đối chiếu | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Chưa bắt đầu | 0%
36 | 9 | 9 | Tuần 9 | Đánh giá mô hình | Phân tích lỗi mô hình, so sánh các ngưỡng | N3 | Người 3 |  | Phần phân tích lỗi | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Chưa bắt đầu | 0%
37 | 10 | 10 | Tuần 10 | Báo cáo | Chương: nguồn dữ liệu, Data Lake, ETL | N1 | Người 1 |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0%
38 | 10 | 10 | Tuần 10 | Báo cáo | Chương: Data Warehouse, OLAP, dashboard | N2 | Người 2 |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0%
39 | 10 | 10 | Tuần 10 | Báo cáo | Chương: khai phá dữ liệu, đánh giá mô hình | N3 | Người 3 |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0%
40 | 10 | 10 | Tuần 10 | Báo cáo | Mở đầu, kết luận, slide, tập demo | Cả nhóm | Cả nhóm |  | Báo cáo + slide hoàn chỉnh | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Chưa bắt đầu | 0%
Formulas:
Ngày bắt đầu = 'Tổng quan'!$E11+([Tuần bắt đầu]-1)*7
Hạn chót = 'Tổng quan'!$E11+([Tuần kết thúc]-1)*7+4

## Vai trò
Phân công vai trò
Hạng mục | Người 1 – Data Engineer | Người 2 – DW & BI | Người 3 – Data Mining
Hạ tầng | Docker Compose (MinIO, Airflow, PostgreSQL), repo Git | Cài đặt và kết nối Power BI với PostgreSQL | Môi trường Python cho ML
Nguồn dữ liệu | Open-Meteo (JSON), Meteostat/NOAA (CSV) → Bronze, Silver | GeoJSON địa giới, gán trạm vào địa điểm | ERA5 (NetCDF, xarray) → Bronze, Silver
ETL | Gộp Silver thành Gold, toàn bộ DAG Airflow, kiểm tra chất lượng | Nạp Gold vào DW (khóa thay thế, các bảng Dim) | DAG chấm điểm dự báo (làm cùng Người 1)
Kho dữ liệu | Index, tối ưu truy vấn | Thiết kế Star Schema, DDL, Dim, Fact, view OLAP | Thiết kế FactWeatherPrediction, DimModel
Phân tích | – | Dashboard: xu hướng, so sánh khu vực và nguồn, bản đồ, Roll-up/Drill-down/Slice/Dice | EDA, tạo nhãn, đặc trưng, CART, đánh giá mô hình
Báo cáo | Chương nguồn dữ liệu, Data Lake, ETL | Chương DW, OLAP, dashboard | Chương khai phá dữ liệu, đánh giá

## Rủi ro
Rủi ro và cách xử lý
Vấn đề | Chi tiết | Cách xử lý | Mã phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
ERA5 tải chậm | Cần tài khoản Copernicus CDS; yêu cầu tải xếp hàng có thể mất nhiều giờ đến nhiều ngày. | Đăng ký và gửi yêu cầu ngay tuần 1; chỉ lấy vùng miền Bắc và biến cần dùng; tải theo tháng/năm. | N3 | Đang theo dõi
Đơn vị ERA5 khác hẳn | Nhiệt độ Kelvin, mưa mét, áp suất Pa, gió dạng u/v; ERA5-Land cộng dồn mưa từ 00 UTC. | Đổi đơn vị ở Silver, tính tốc độ/hướng gió từ u/v, khử cộng dồn, lấy ô lưới gần nhất. | N3 | Đang theo dõi
Open-Meteo và ERA5 trùng gốc | API lịch sử Open-Meteo dựng chủ yếu từ dữ liệu tái phân tích ERA5. | Nêu rõ trong báo cáo; dùng như điểm cộng để đối chiếu chéo nguồn. | N1 | Đang theo dõi
Trạm Meteostat/NOAA thưa | Miền Bắc ít trạm, nhiều giờ thiếu; không phải địa điểm nào cũng có trạm. | Gán trạm theo khoảng cách bằng GeoPandas; khóa DimStation cho phép rỗng với nguồn lưới. | N2 | Đang theo dõi
Múi giờ | ERA5, Meteostat dùng UTC; Open-Meteo có thể trả giờ địa phương. | Lưu thống nhất UTC, thêm cột giờ Việt Nam (UTC+7). | N1 | Đang theo dõi
Địa giới hành chính mới | Sáp nhập tỉnh từ 1/7/2025 (vd Hòa Bình nay thuộc Phú Thọ); danh sách địa điểm trộn tên cũ/mới. | Địa điểm = điểm tọa độ; DimLocation lưu cả tỉnh cũ và mới; GeoJSON dùng ranh giới mới. | N2 | Đang theo dõi
Nhãn mưa chưa rõ | Chưa xác định nguồn lấy nhãn và ngưỡng mm. | Chốt sớm: tổng mưa 24h tới ≥ 0,1 mm (hoặc 1 mm), ưu tiên trạm, thiếu thì dùng ERA5. | Cả nhóm | Đang theo dõi
Rò rỉ dữ liệu khi học máy | Đặc trưng vô tình chứa thông tin tương lai. | Mọi đặc trưng chỉ dùng dữ liệu tại hoặc trước thời điểm t; chia tập theo thời gian. | N3 | Đang theo dõi
Mất cân bằng lớp | Mùa khô có rất ít giờ mưa. | class_weight='balanced', chỉnh ngưỡng xác suất trên tập 2024 để tăng Recall. | N3 | Đang theo dõi
Hạ tầng | Airflow trên Docker tốn ~4 GB RAM; Power BI Desktop chỉ chạy trên Windows. | Chuẩn bị ít nhất một máy Windows RAM từ 16 GB. | N1 | Đang theo dõi